## Visão da obra
VISÃO DA OBRA ¦ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
<preencher nome da obra> ¦ Atualize apenas os campos amarelos da aba Controle.
Físico previsto |  |  | Físico realizado |  |  | Desvio acumulado |  | Valor realizado
100% |  |  | 91.1% |  |  | -8.9% |  | 683250
ACOMPANHAMENTO DO RITMO DA OBRA
Período | Físico previsto | Físico realizado | Desvio | Financeiro previsto | Financeiro realizado | Sinal | PRÓXIMA DECISÃO
A obra pede acompanhamento próximo. Valide as atividades do próximo período e proteja o desembolso.
Mês 1 | 16.4% | 15.2% | -1.2% | 123000 | 114000 | Monitorar
Mês 2 | 10.6% | 8.6% | -2% | 79500 | 64500 | Monitorar
Mês 3 | 19.3% | 18.4% | -0.9% | 144750 | 138000 | Monitorar
Mês 4 | 17.3% | 17.3% | 0% | 129750 | 129750 | No ritmo
Mês 5 | 17.4% | 14.2% | -3.2% | 130500 | 106500 | Atenção
Mês 6 | 19% | 17.4% | -1.6% | 142500 | 130500 | Monitorar
LEIA O RESULTADO, NÃO APENAS A PLANILHA
O painel traduz avanço físico, desembolso e desvio em uma conversa objetiva sobre prazo, caixa e próximas decisões. No App Saniz, essa rotina fica conectada ao RDO, orçamento, compras e medições.
Período | Físico acumulado previsto | Físico acumulado realizado |  | Período | Financeiro previsto | Financeiro realizado
Mês 1 | 16.4% | 15.2% |  | Mês 1 | 123000 | 114000
Mês 2 | 27% | 23.8% |  | Mês 2 | 79500 | 64500
Mês 3 | 46.3% | 42.2% |  | Mês 3 | 144750 | 138000
Mês 4 | 63.6% | 59.5% |  | Mês 4 | 129750 | 129750
Mês 5 | 81% | 73.7% |  | Mês 5 | 130500 | 106500
Mês 6 | 100% | 91.1% |  | Mês 6 | 142500 | 130500

## Controle
CONTROLE DO CRONOGRAMA ¦ PREENCHIMENTO
Edite os campos amarelos. Os percentuais de cada etapa devem somar 100% no planejado e refletir o realizado no período.
Obra |  | <preencher nome da obra> | [5 empty] | Responsável |  | <preencher>
Período |  | <preencher referência> | [5 empty] | Orçamento base |  | 750000
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA POR ETAPA
Etapa | Peso físico | Valor base | Mês 1 plan. | Mês 2 plan. | Mês 3 plan. | Mês 4 plan. | Mês 5 plan. | Mês 6 plan. | Mês 1 real | Mês 2 real | Mês 3 real | Mês 4 real | Mês 5 real | Mês 6 real | Total plan. | Total real
Mobilização e serviços iniciais | 8% | 60000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Fundações | 12% | 90000 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
Estrutura | 20% | 150000 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 65% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90%
Vedações e cobertura | 18% | 135000 | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 0% | 0% | 100% | 95%
Instalações | 14% | 105000 | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 0% | 100% | 90%
Revestimentos e acabamentos | 18% | 135000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 65% | 100% | 90%
Esquadrias e complementares | 6% | 45000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 100% | 90%
Entrega e pós-obra | 4% | 30000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 75%
Total | 100% | 750000 | [12 empty] | 100% | 91.1%
Sugestão de rotina: feche RDO e medições antes de atualizar os percentuais realizados. Assim, o avanço físico e o caixa conversam com a realidade de campo.

## Guia rápido
GUIA RÁPIDO ¦ FÍSICO-FINANCEIRO SANIZ
Um modelo para transformar medições e avanço de obra em decisão de prazo e caixa. Valide contratos, escopo e responsabilidades antes de assumir compromissos financeiros.
1. Estruture | Cadastre as etapas, pesos físicos e valores base na aba Controle. O planejado de cada etapa precisa totalizar 100%.
2. Atualize | Ao fechar cada período, registre o percentual realizado de cada etapa. A Visão da obra mostra o efeito no físico e no desembolso.
3. Decida | Use o desvio e a próxima decisão para antecipar restrições, compras, equipe e reprogramações.
4. Conecte | A mesma referência de etapas deve aparecer no RDO, nas medições, nas compras e no cronograma. O App Saniz integra essa rotina.
Referências técnicas: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/modelos/modelos/cronograma-fisico-financeiro-ted-xx_20xx-modelo.xlsx/view ¦ https://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-documentos-gerais/cartilha-habitacao-PF-construcao-conclusao-reforma-ampliacao-de-unidades-habitacionais.pdf
O App Saniz conecta planejamento, orçamento, RDO, medições, aprovações e compras para a gestão não depender de planilhas soltas.